## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v007
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
84444/2017 |  | MCIDADES |  | PLANEJAMENTO URBANO | [7 empty] | Realizar obras de melhoria na infraestrutura em vias públicas do perímetro urbano do Município de Riqueza (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Riqueza |  |  |  |  | Riqueza / SC |  |  | Rua dos Imigrantes e Rua Santos Dumont |  |  |  |  | Pavimentação Asfáltica Rua Imigrantes e Santos Dumont
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2017-04-01 |  | Não | Florianópolis / SC | [11 empty] | 20.09%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2017-09-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 20.09%
Belém / PA
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
84444/2017 |  | MCIDADES |  | PLANEJAMENTO URBANO |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | Realizar obras de melhoria na infraestrutura em vias públicas do perímetro urbano do Município de Riqueza (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Riqueza |  |  |  |  | Riqueza / SC |  | #REF! | Rua dos Imigrantes e Rua Santos Dumont |  |  |  |  | Pavimentação Asfáltica Rua Imigrantes e Santos Dumont
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2017-04-01 |  | Não | Florianópolis / SC | [11 empty] | 20.09%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 84444/2017 |  | Município de Riqueza
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Realizar obras de melhoria na infraestrutura em vias públicas do perímetro urbano do Município de Riqueza (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.7% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.75% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.99% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.6% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.09% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.09% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Riqueza / SC | [5 empty] | 2017-11-22
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 20.09%
0 | 47 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | #N/A | Meta | 1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO NA RUA DOS IMIGRANTES E SANTOS DUMONT |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 20.09%
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 2,00 x 1,25 m | m² | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74209/001 | #REF! | 375.77 | 20.09%
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1. | Composição 03 | - | Administração local da obra | und | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | Composição 03-- | #REF! | 1563.86 | 20.09%
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 34723 | Placa de Sinalização em chapa de aço Num 16 com pintura refletiva | m² | 1.64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-34723 | #REF! | 825.29 | 20.09%
2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | Nível 2 | 1.4. |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 89886 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica | m³ | 339.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89886 | #REF! | 9.17 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 93360 | Reaterro de vala com escavadeira hidráulica e compactação manual | m³ | 169.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93360 | #REF! | 20.5 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 73710 | Base para pavimentação com BRITA GRADUADA - Inclusive compactação. Espessura 15 cm | m³ | 49.79 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73710 | #REF! | 98.47 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 72887 | Transporte comercial com caminhã basculante 6 m³, rodovia pavimentada -BRITA GRADUADA | m³ x Km | 746.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72887 | #REF! | 0.9 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 95995 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte | m³ | 16.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95995 | #REF! | 587.24 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.6. | SINAPI | 7796 | Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 300 mm p/ aguas pluviais (NBR 8890) | m | 40.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-7796 | #REF! | 24.02 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 92808 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência | m | 40.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92808 | #REF! | 38.9 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.8. | SINAPI | 7781 | Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 400 mm p/ aguas pluviais (NBR 8890) | m | 295.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-7781 | #REF! | 31.75 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.9. | SINAPI | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência | m | 295.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92809 | #REF! | 49.83 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.10. | Composição 01 | - | Boca de Lobo Simples Grelha de ferro. p/ tubo diâmetro 40 cm e 60 cm | und | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | Composição 01-- | #REF! | 1155.52 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.11. | Composição 02 | - | Reforma de Boca de Lobo para encaixe de tubulação | und | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | Composição 02-- | #REF! | 13.37 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.12. | SICRO | 5 S 04 999 01 D. | Remoção de tubulação existente | und | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SICRO-5 S 04 999 01 D. | #REF! | 74.36 | 20.09%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.13. | SINAPI | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 0.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73932/001 | #REF! | 267.64 | 20.09%
2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | Nível 2 | 1.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 89886 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica | m³ | 28.68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89886 | #REF! | 9.17 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 73817/002 | Embasamento com material granular - RACHÃO | m² | 10.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73817/002 | #REF! | 113.79 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 73710 | Base para pavimentação com BRITA GRADUADA - Inclusive compactação. Espessura 15 cm | m³ | 10.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73710 | #REF! | 98.47 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada - Rachão e Brita Graduada | m³xKm | 322.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72887 | #REF! | 0.9 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 3271.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-73806/001 | #REF! | 1.55 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR 2C taxa 0,60 L/m² | m² | 3271.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72943 | #REF! | 1.33 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.7. | SINAPI | 95992 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte | m³ | 98.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95992 | #REF! | 582.44 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.8. | SINAPI | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada | m³xKm | 5398.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72887 | #REF! | 0.9 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.9. | SINAPI | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR 2C taxa 0,60 L/m² | m³ | 3271.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72943 | #REF! | 1.33 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.10. | SINAPI | 95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de Rolamento com espessura de 4,0 cm, exclusive transporte | m³ | 130.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95993 | #REF! | 604.05 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.11. | SINAPI | 72887 | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada | m³xKm | 7547.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72887 | #REF! | 0.9 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.12. | SINAPI | 91127 | Placa de sinalização viária circular D=50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive base de concreto não estrutural - VELOCIDADE 40 Km/h | und | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91127 | #REF! | 314.64 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.13. | SINAPI | 91131 | Placa de sinalização viária octogonal ; L=25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive base de concreto não estrutural - PLACA DE PARE | und | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91131 | #REF! | 314.64 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.14. | SINAPI | 94802 | Placa de identificação de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m; inclusive base de concreto - PLACA DE RUA | und | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94802 | #REF! | 391.06 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.15. | SINAPI | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço n. 16 pintura com pintura refletiva - PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS | m² | 1.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-34723 | #REF! | 825.29 | 20.09%
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.16. | SINAPI | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço n. 16 pintura com pintura refletiva - PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS | m² | 1.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-34723 | #REF! | 825.29 | 20.09%
2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - TODAS AS FAIXAS | m² | 169.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-72947 | #REF! | 20.27 | 20.09%
2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | Nível 2 | 1.7. |  |  | ENSAIOS TÉCNICOS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 74022/056 | Ensaio de densidade de material betuminoso | und | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74022/056 | #REF! | 59.64 | 20.09%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 74022/053 | Ensaio de Grau de compactação da mistura asfáltica | und | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74022/053 | #REF! | 72.53 | 20.09%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 74022/052 | Ensiao de Granuilometria do agregado / Espessura | und | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74022/052 | #REF! | 80.6 | 20.09%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 74022/035 | Ensaio de percentagem de betume - Misturas Betuminosas | und | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-74022/035 | #REF! | 120.91 | 20.09%
2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 1.8. |  |  | MEIO FIO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 20.09%
S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 94273 | Meio Fio de concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x Altura) para vias urbanas | m | 249.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94273 | #REF! | 37.6 | 20.09%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Riqueza / SC
Local
2017-11-22
Data

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Rua dos Imigrantes - Trecho I | Rua dos Imigrantes - Trecho II | Rua dos Imigrantes - Trecho III | Rua Santos Dumont
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO NA RUA DOS IMIGRANTES E SANTOS DUMONT |  | 0
Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
Serviço | 1.1.1. | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado - 2,00 x 1,25 m | m² | 2.5 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2.5
Nível 2 | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
Serviço | 1.2.1. | Administração local da obra | und | 1 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 0.25; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 0.25; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 0.25; Rua Santos Dumont 4: 0.25
Nível 2 | 1.3. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA |  | 0
Serviço | 1.3.1. | Placa de Sinalização em chapa de aço Num 16 com pintura refletiva | m² | 1.64 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 0.41; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 0.41; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 0.41; Rua Santos Dumont 4: 0.41
Nível 2 | 1.4. | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
Serviço | 1.4.1. | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica | m³ | 339.31 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 98; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 12; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 46; Rua Santos Dumont 4: 183.31
Serviço | 1.4.2. | Reaterro de vala com escavadeira hidráulica e compactação manual | m³ | 169.65 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 49; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 6; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 23; Rua Santos Dumont 4: 91.65
Serviço | 1.4.3. | Base para pavimentação com BRITA GRADUADA - Inclusive compactação. Espessura 15 cm | m³ | 49.79 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 14.1; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 1.5; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 6.6; Rua Santos Dumont 4: 27.59
Serviço | 1.4.4. | Transporte comercial com caminhã basculante 6 m³, rodovia pavimentada -BRITA GRADUADA | m³ x Km | 746.5 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 211.5; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 22.5; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 99; Rua Santos Dumont 4: 413.5
Serviço | 1.4.5. | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 5,0 cm, exclusive transporte | m³ | 16.61 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 4.72; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 0.5; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2.2; Rua Santos Dumont 4: 9.19
Serviço | 1.4.6. | Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 300 mm p/ aguas pluviais (NBR 8890) | m | 40.5 | Rua Santos Dumont 4: 40.5
Serviço | 1.4.7. | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência | m | 40.5 | Rua Santos Dumont 4: 40.5
Serviço | 1.4.8. | Tubo Concreto Simples Classe PS1, PB DN 400 mm p/ aguas pluviais (NBR 8890) | m | 295.5 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 94; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 10; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 44; Rua Santos Dumont 4: 147.5
Serviço | 1.4.9. | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalada em local com baixo nível de interferência | m | 295.5 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 94; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 10; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 44; Rua Santos Dumont 4: 147.5
Serviço | 1.4.10. | Boca de Lobo Simples Grelha de ferro. p/ tubo diâmetro 40 cm e 60 cm | und | 13 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 4; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 3; Rua Santos Dumont 4: 4
Serviço | 1.4.11. | Reforma de Boca de Lobo para encaixe de tubulação | und | 1 | bar: Rua dos Imigrantes - Trecho I 1
Serviço | 1.4.12. | Remoção de tubulação existente | und | 8 | Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 8
Serviço | 1.4.13. | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 0.48 | Rua Santos Dumont 4: 0.48
Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0
Serviço | 1.5.1. | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica | m³ | 28.68 | Rua Santos Dumont 4: 28.68
Serviço | 1.5.2. | Embasamento com material granular - RACHÃO | m² | 10.75 | Rua Santos Dumont 4: 10.75
Serviço | 1.5.3. | Base para pavimentação com BRITA GRADUADA - Inclusive compactação. Espessura 15 cm | m³ | 10.75 | Rua Santos Dumont 4: 10.75
Serviço | 1.5.4. | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada - Rachão e Brita Graduada | m³xKm | 322.5 | Rua Santos Dumont 4: 322.5
Serviço | 1.5.5. | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 3271.7 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 1267.65; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 604.65; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 752.95; Rua Santos Dumont 4: 646.45
Serviço | 1.5.6. | Pintura de Ligação com emulsão RR 2C taxa 0,60 L/m² | m² | 3271.7 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 1267.65; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 604.65; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 752.95; Rua Santos Dumont 4: 646.45
Serviço | 1.5.7. | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Binder com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte | m³ | 98.18 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 38.03; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 18.14; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 22.62; Rua Santos Dumont 4: 19.39
Serviço | 1.5.8. | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada | m³xKm | 5398.7 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2091; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 997.7; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 1244; Rua Santos Dumont 4: 1066
Serviço | 1.5.9. | Pintura de Ligação com emulsão RR 2C taxa 0,60 L/m² | m³ | 3271.7 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 1267.65; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 604.65; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 752.95; Rua Santos Dumont 4: 646.45
Serviço | 1.5.10. | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), Camada de Rolamento com espessura de 4,0 cm, exclusive transporte | m³ | 130.86 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 50.71; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 24.18; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 30.12; Rua Santos Dumont 4: 25.85
Serviço | 1.5.11. | Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada | m³xKm | 7547.55 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2789; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 1330; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 1657; Rua Santos Dumont 4: 1771.55
Serviço | 1.5.12. | Placa de sinalização viária circular D=50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive base de concreto não estrutural - VELOCIDADE 40 Km/h | und | 4 | bar: Rua dos Imigrantes - Trecho I 1 to Rua Santos Dumont 4
Serviço | 1.5.13. | Placa de sinalização viária octogonal ; L=25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3m, inclusive base de concreto não estrutural - PLACA DE PARE | und | 3 | bar: Rua dos Imigrantes - Trecho I 1 to Rua dos Imigrantes - Trecho III 3
Serviço | 1.5.14. | Placa de identificação de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m; inclusive base de concreto - PLACA DE RUA | und | 4 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 1; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 1; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2
Serviço | 1.5.15. | Placa de sinalização em chapa de aço n. 16 pintura com pintura refletiva - PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS | m² | 1.92 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 0.48; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 0.48; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 0.48; Rua Santos Dumont 4: 0.48
Serviço | 1.5.16. | Placa de sinalização em chapa de aço n. 16 pintura com pintura refletiva - PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS | m² | 1.92 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 0.48; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 0.48; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 0.48; Rua Santos Dumont 4: 0.48
Nível 2 | 1.6. | PINTURA DE SINALIZAÇÃO |  | 0
Serviço | 1.6.1. | Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - TODAS AS FAIXAS | m² | 169.05 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 64.22; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 27.41; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 43.21; Rua Santos Dumont 4: 34.21
Nível 2 | 1.7. | ENSAIOS TÉCNICOS |  | 0
Serviço | 1.7.1. | Ensaio de densidade de material betuminoso | und | 8 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2; Rua Santos Dumont 4: 2
Serviço | 1.7.2. | Ensaio de Grau de compactação da mistura asfáltica | und | 8 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2; Rua Santos Dumont 4: 2
Serviço | 1.7.3. | Ensiao de Granuilometria do agregado / Espessura | und | 8 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2; Rua Santos Dumont 4: 2
Serviço | 1.7.4. | Ensaio de percentagem de betume - Misturas Betuminosas | und | 8 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 2; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 2; Rua Santos Dumont 4: 2
Nível 2 | 1.8. | MEIO FIO |  | 0
Serviço | 1.8.1. | Meio Fio de concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x Altura) para vias urbanas | m | 249.5 | Rua dos Imigrantes - Trecho I 1: 166.5; Rua dos Imigrantes - Trecho II 2: 25; Rua dos Imigrantes - Trecho III 3: 7; Rua Santos Dumont 4: 51
Riqueza / SC
Local
2017-11-22
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/09/17 | Parcela 1 out/17 | Parcela 2 nov/17 | Parcela 3 dez/17 | Parcela 4 jan/18 | Parcela 5 fev/18 | Parcela 6 mar/18 | Parcela 7 abr/18 | Parcela 8 mai/18 | Parcela 1 out/17
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 27 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; DRENAGEM PLUVIAL; SINALIZAÇÃO NA RUA DOS IMIGRANTES E SANTOS DUMONT | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1e-12 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA | 1e-12 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | DRENAGEM PLUVIAL | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1e-12 | Parcela (%) | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.7. | ENSAIOS TÉCNICOS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 16% | 32% | 48% | 64% | 80% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.8. | MEIO FIO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2017-11-22
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA