## BDI
BDI | [6 empty] | Sim | TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO |  |  | DBI ACEITAVEIS
Obra: | Pavilhão Industrial | [5 empty] | Não |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Município: | Riqueza - SC | [6 empty] | Construção de Edifícios | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 20.34% | 22.12% | 25%
Local: | Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340 | [6 empty] | Construção de Rodovias e Ferrovias | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
[8 empty] | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
TIPO DE OBRA | [5 empty] | DESONERAÇÃO |  | Construção de manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 24% | 25.84% | 27.86%
[8 empty] | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
ITENS | SIGLAS | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL | VALOR ADOTADO | BDI CALCULADO
BDI Aceitável | Item 9.1
Administração Central | AC
Seguro e Garantia | SG
Risco | R
Despesas Financeiras | DF
Lucro | L
IMPOSTOS | I
PIS E COFINS
ISS Municipal
Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,50% - Desonerado
TOTAL =
Cidade/Estado =
______________________________________________________
Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3
2017-11-28
𝐵𝐷𝐼= ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐼)) −1

## Orçamento
ORÇAMENTO
Obra: | Pavilhão Industrial
Município: | Riqueza - SC
Local: | Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340 | [5 empty] | B.D.I% =
ITEM | CÓDIGO SINAPI | CUSTO UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3 | 73992/001 |  | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m | 196.8 | m²
1.5 | 93358 |  | Escavação manual de valas | 21.28 | m³
1.6 | 73964/006 |  | Reaterro de vala com compactação manual | 16.96 | m³
Total do item = | [7 empty] | 0
2. | ESTRUTURA
2.1 | 92873 |  | Lançamento com uso de balde, adensado e acabado | 11.64 | m³
2.2 | 96536 |  | Forma de tabua para concreto de fundação | 56.88 | m²
2.3 | 94965 |  | Concreto fck 25Mpa - Traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/Brita), Preparo mecânico com betoneira | 11.64 | m³
2.4 | 73990/001 |  | Armação CA-50 para 1m³ de concreto | 11.64 | unid.
2.5 | Composição |  | Pré-Moldado | 3.24 | m³ | 0 | 0
Total do item = | [7 empty] | 0
3. | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS
3.1 | 83742 |  | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica | 71.22 | m²
Total do item = | [7 empty] | 0
4. | PISO
4.1 | 4721 I. |  | Pedra brita n°1 para regularização, espessura media 5cm | 7.8155 | m³
4.2 | 72183 |  | Piso em concreto com resistência de 25Mpa, adensado e regoado, espessura media de 8cm. Com malha estrutural | 156.31 | m²
4.3 | Composição |  | Polimento mecanizado e Cortes das juntas 5,00m x 5,00m | 156.31 | m² | 0 | 0
4.4 | 83626 |  | Grelha de ferro para canaleta, largura 15cm | 17.3 | m
Total do item = | [7 empty] | 0
5. | ISOPAINEL
5.1 | Cotação |  | Instalação de Isopainel parede e teto, espessura 10cm. | 430.1 | m²
5.2 | Cotação |  | Instalação de Isopainel parede, espessura 15cm. | 35.91 | m²
5.3 | Cotação |  | Isolamento de piso | 7.4 | m²
5.4 | Cotação |  | Acessórios para montagem | 466.01 | m²
5.5 | Cotação |  | Porta giratória frigorifica 0,90m x 2,10m | 1 | unid.
5.6 | Cotação |  | Porta corrediça frigorifica 2,00m x 2,80m | 2 | unid.
5.7 | Cotação |  | Porta corrediça frigorifica 1,30m x 2,80m | 1 | unid.
5.8 | Cotação |  | Porta isoplana 0,80m x 2,10m | 4 | unid.
5.9 | Cotação |  | Porta isoplana 0,90m x 2,10m | 1 | unid.
5.10 | Cotação |  | Janelas com vidros | 8.28 | m²
Total do item = | [7 empty] | 0
6. | COBERTURA
6.1 | 72110 |  | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 8m fornecimento e montagem | 244.4 | m²
6.2 | 94213 |  | Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm | 244.4 | m²
6.3 | 94228 |  | Calha em chapa de aço galvanizado | 52 | unid.
6.4 | 89512 |  | Tubo de PVC para agua pluvial Dn 100mm | 14 | m²
Total do item = | [7 empty] | 0
7. | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.1 | 9537 |  | Limpeza da obra | 196.8 | m²
Total do item = | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA = | [7 empty] | 0
Preços com base na tabela SINAPI 09/2017 desonerado
______________________________________________________
Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3

## Composições
COMPOSIÇÕES
Obra: | Pavilhão Industrial
Município: | Riqueza - SC
Local: | Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Polimento mecanizado e Cortes das juntas 5,00m x 5,00m
95276 | Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450mm, motor elétrico, potencia de 4 HP - CHP diurno | CHP | 0.3
95277 | Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450mm, motor elétrico, potencia de 4 HP - CHI diurno | CHI | 0.3
91283 | Cortadora de piso 4 tempos a gasolina - CHP diurno | CHP | 0.3
91285 | Cortadora de piso 4 tempos a gasolina - CHI diurno | CHI | 0.3
88316 | Servente com encargo complementares | H | 0.75
Total =
Pré-Moldado
94965 | Concreto fck 25MPa - Traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia media/brita), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1
73990/001 | Armação CA-50 para 1m³ de concreto | Unidade | 1
92873 | Lançamento, adensado e acabado. | m³ | 1
92264 | Forma para pilares em chapa de madeira compensada e=18mm | m² | 5
Total =
Preços com base na tabela SINAPI 09/2017 desonerado
______________________________________________________
Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3
Riqueza (SC), 23 de Abril 2015
Preços com base na tabela SINAPI 03/2015 desonerado
2017-11-28
______________________________________________________
Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3

## Quantidades
Serviços Preliminares
Placa de Obra
Comprimento | Altura | Quantidade | m²
1.5 | 1 | 0 | 0
Limpeza do Terreno
Comprimento | Largura | Quantidade | m²
1.5 | 1 | 0 | 0
Locação da Obra
Comprimento | Largura | Quantidade | m²
24.6 | 8 | 1 | 196.8
Escavação
Sapatas
Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | m³
0.8 | 0.8 | 1.1 | 12 | 8.4
Vigas Baldrames
Comprimento | Base | Altura | Quantidade | m³
24.6 | 0.45 | 0.3 | 2 | 6.64
7.7 | 0.45 | 0.3 | 6 | 6.24
Sub Total = |  |  |  | 12.88
Total = |  |  |  | 21.28
Reaterro = |  |  |  | 16.96
Concreto
Sapatas
Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | m³
0.8 | 0.8 | 1.05 | 12 | 7.32
Vigas Baldrames
Comprimento | Base | Altura | Quantidade | m³
24.6 | 0.15 | 0.3 | 2 | 2.22
7.7 | 0.15 | 0.3 | 6 | 2.1
Sub Total = |  |  |  | 4.32
TOTAL = |  |  |  | 11.64
Pré-moldado
Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | m³
0.2 | 0.3 | 4.55 | 12 | 3.24
Formas
Comprimento | Altura |  | Quantidade | m²
7.7 | 0.3 |  | 10 | 23.1
8 | 0.3 |  | 2 | 4.8
24.6 | 0.3 |  | 2 | 14.76
23.7 | 0.3 |  | 2 | 14.22
Total = |  |  |  | 56.88
Impermeabilização
Comprimento | Altura | Base | Quantidade | m²
7.7 | 0.3 |  | 10 | 23.1
8 | 0.3 |  | 2 | 4.8
24.6 | 0.3 |  | 2 | 14.76
23.7 | 0.3 |  | 2 | 14.22
7.7 |  | 0.15 | 6 | 6.96
24.6 |  | 0.15 | 2 | 7.38
Total = |  |  |  | 71.22
Piso
Comprimento | Largura |  | Quantidade | m²
20.3 | 7.7 |  | 1 | 156.31
Isopainel 10cm
Comprimento | Altura |  | Quantidade | m²
20.6 | 3.5 |  | 1 | 72.1
2.3 | 3.5 |  | 2 | 16.1
2.7 | 3.5 |  | 2 | 18.9
17.3 | 3.5 |  | 1 | 60.55
5.4 | 3.5 |  | 2 | 37.8
7.8 | 3.5 |  | 2 | 54.6
4.2 | 3.5 |  | 1 | 14.7
6.2 | 3.5 |  | 1 | 21.7
8 | 1.27 |  | 2 | 10.16
20.4 | 7.8 |  | 1 | 155.22
Total = |  |  |  | 430.1
Isopainel 15cm
Comprimento | Altura |  | Quantidade | m²
2.5 | 3.5 |  | 2 | 17.5
2.9 | 3.5 |  | 2 | 20.3
Total = |  |  |  | 35.91
Vergas e Contravergas
Comprimento |  |  | Quantidade | m
3.6 |  |  | 1 | 3.6
1.8 |  |  | 2 | 3.6
2.6 |  |  | 1 | 2.6
Subtotal = |  |  |  | 9.8
Comprimento |  |  | Quantidade | m
2.6 |  |  | 2 | 5.2
1.9 |  |  | 1 | 1.9
1.5 |  |  | 2 | 3
1.4 |  |  | 4 | 5.6
Subtotal = |  |  |  | 15.7
Escquadrias
Janelas
Comprimento | Altura |  | Quantidade | m²
3 | 1 |  | 1 | 3
1.2 | 1.2 |  | 2 | 2.88
2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
Subtotal= |  |  |  | 8.28
Portas
Comprimento | Altura |  | Quantidade | m²
2 | 2.8 |  | 2 | 11.2
1.3 | 2.8 |  | 1 | 3.64
0.9 | 2.1 |  | 2 | 3.78
0.8 | 2.1 |  | 4 | 6.72
Subtotal= |  |  |  | 25.34
Total = |  |  |  | 33.62

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Pavilhão Industrial
Município: | Riqueza - SC
Local: | Rua lindor José Pohlmann, Lote Urbano 340
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | PESO % | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0!
2. | ESTRUTURA | 0 | #DIV/0!
3. | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS | 0 | #DIV/0!
4. | PISO | 0 | #DIV/0!
5. | ISOPAINEL | 0 | #DIV/0!
6. | COBERTURA | 0 | #DIV/0!
7. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO MÊS |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL DA OBRA |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
______________________________________________________
Eng. Cristian Ternus
CREA-SC: 134129-1
MATRÍCULA: 1184-3

## Medição (hidden)
Agente Promotor |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO N°---- | [5 empty] | Contrato Administrativo de Obras e Serviço: N° ----
Município de Riqueza |  | OBRA:--- | [5 empty] | Processo licitatório: N° ----
Contratada |  | INÍCIO: | TÉRMINO: | PERÍODO DE: | Localização da Obra: |  |  | Edital: N° ----
Valor Investido: R$ ----
ORÇAMENTO PREVISTO | [6 empty] | ORÇAMENTO EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | ORÇAMENTO EXECUTADO ACUMULADO |  |  | ORÇAMENTO RESTANTE
ITEM | ETAPAS DA OBRA | UNIDADE | CUSTO UNITARIO | QUANTIDADE PREVISTA | FINANCEIRO PREVISTO | % ITEM | QUANTIDADE EXECUTADA | R$ EXECUTADO | % MEDIDA | QUANTIDADE EXECUTADA | R$ EXECUTADO | % ACUMULADA | SALDO R$ | SALDO %
1.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
9.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
11.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
12.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
13.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
14.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
60.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
61.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
62.0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL DA MEDIÇÃO | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Riqueza/SC, DATA
|  |  | Recurso do Estado |  | 0
|  |  | Recurso do Município |  | 0
____________________________________
CRISTIAN TERNUS
Eng. Civil = CREA SC: 134129-1
Matrícula: 1184-3
Fiscalização

## Diário de Obras (hidden)
DIÁRIO DE OBRAS
OBRA: -----
LOCALIZAÇÃO: -----
Prazo da Obra: | 130 | dias
Inicio da Obra: | 2017-09-21 |  |  | Tempo decorrido:
Término da Obra: | 2018-01-21 |  |  | Saldo de:
Responsável Técnico: ------
Data: | Dia da Semana: |  | D S T Q Q S S
Responsável:
Observações:
Tempo/Turno
Período | Sol |  | Nublado |  | Chuva | Impraticável
Manha
Tarde
Tarefas Realizadas
Descrição: |  |  |  |  | Observações:
Ocorrências
Descrição: |  |  |  |  | Observações:
Equipamentos Utilizados
Descrição: | [5 empty] | Quantidades:
_______________________________
Responsável
DIÁRIO DE OBRAS
OBRA: -----
LOCALIZAÇÃO: -----
Prazo da Obra: | 130 | dias
Inicio da Obra: | 2017-09-21 |  |  | Tempo decorrido:
Término da Obra: | 2018-01-21 |  |  | Saldo de:
Responsável Técnico: ------
Data: | Dia da Semana: |  | D S T Q Q S S
Responsável:
Observações:
Tempo/Turno
Período | Sol |  | Nublado |  | Chuva | Impraticável
Manha
Tarde
Tarefas Realizadas
Descrição: |  |  |  |  | Observações:
Ocorrências
Descrição: |  |  |  |  | Observações:
Equipamentos Utilizados
Descrição: | [5 empty] | Quantidades:
_______________________________
Responsável