## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: | REFORMA e ADEQUAÇÕES
LOCAL: | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO: | RIQUEZA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO |  |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACA DA OBRA | 1183.02 | 0.3476% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0034759 | 0.0034759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INTERVENÇÕES GERAIS | 212546.08 | 62.45% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.15612 | 0.15612 | 0.15612 | 0.31224 | 0.15612 | 0.46836 | 0.15612 | 0.62449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INTERVENÇÕES PARA OS ESPAÇOS QUE ABRIGARÃO PLATAFORMAS | 17258.03 | 5.071% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.012677 | 0.012677 | 0.012677 | 0.025353 | 0.012677 | 0.03803 | 0.012677 | 0.050706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PLTATAFORMAS ELEVATÓRIAS | 106900 | 31.41% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 0.10468 | 0.10468 | 0.20937 | 0.10472 | 0.31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1745.38 | 0.5128% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017092 | 0.0017092 | 0.0017092 | 0.0034184 | 0.0017097 | 0.0051281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LIMPEZA FINAL | 721.2 | 0.2119% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002119 | 0.002119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 340353.71 | 100% | 17.2274 |  | 27.5192 |  | 27.5192 |  | 27.7343 | [13 empty] | 0.17227 | 0.17227 | 0.27519 | 0.44399 | 0.27519 | 0.71918 | 0.27734 | 0.99652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 58634.0475 |  | 93662.5327 |  | 93662.5327 |  | 94394.5972 | [13 empty] | 17.2274 | 17.2274 | 27.5192 | 44.399 | 27.5192 | 71.9182 | 27.7343 | 99.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 17.2274 |  | 44.7466 |  | 72.2657 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 58634.0475 |  | 152296.5802 |  | 245959.1128 |  | 340353.71
Riqueza (SC), 17 de Junho de 2019.
_____________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)