## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Nome da Obra: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - 1ª ETAPA
LOCAL: | RUA CRISTIAN SCHOLL, S/N – CENTRO
ÁREA: | 821,13 m²
MUNICÍPIO: | RIQUEZA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS | 8286.47 | 0.7791% | 100 | 100 | [18 empty] | 0.0077913 | 0.0077913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ALVENARIA | 182996.18 | 17.21% | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034412 | 0.034412 | 0.034412 | 0.068824 | 0.034412 | 0.10324 | 0.034412 | 0.13765 | 0.034412 | 0.17206 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME | 9513.63 | 0.8945% | [6 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044725 | 0.0044725 | 0.0044725 | 0.0089451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO | 159931.35 | 15.04% | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030075 | 0.030075 | 0.030075 | 0.060149 | 0.030075 | 0.090224 | 0.030075 | 0.1203 | 0.030075 | 0.15037 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURAL | 700663.08 | 65.88% | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 49.98 | 16.66 | 66.64 | 16.66 | 83.3 | 16.7 | 100 | [8 empty] | 0.10975 | 0.10975 | 0.10975 | 0.21951 | 0.10975 | 0.32926 | 0.10975 | 0.43902 | 0.10975 | 0.54877 | 0.11002 | 0.65879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ATERRAMENTO | 2170.28 | 0.2041% | 50 | 50 | 50 | 100 | [16 empty] | 0.0010203 | 0.0010203 | 0.0010203 | 0.0020406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 1063560.99 | 100% | 11.8566 |  | 11.0775 |  | 10.9754 |  | 17.8714 |  | 17.8714 |  | 17.4505 |  | 6.4487 |  | 6.4487 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11857 | 0.11857 | 0.11077 | 0.22155 | 0.10975 | 0.32926 | 0.17871 | 0.50798 | 0.17871 | 0.68669 | 0.1745 | 0.85225 | 0.064487 | 0.25795 | 0.064487 | 0.32243 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 126102.0791 |  | 117815.6091 |  | 116730.4691 |  | 190072.7901 |  | 190072.7901 |  | 185596.2404 |  | 68585.506 |  | 68585.506 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8566 | 11.8566 | 11.0775 | 22.1549 | 10.9754 | 32.9263 | 17.8714 | 50.7977 | 17.8714 | 68.669 | 17.4505 | 85.225 | 6.4487 | 25.7947 | 6.4487 | 32.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 11.8566 |  | 22.9341 |  | 33.9095 |  | 51.7809 |  | 69.6522 |  | 87.1027 |  | 93.5513 |  | 100 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 126102.0791 |  | 243917.6883 |  | 360648.1574 |  | 550720.9475 |  | 740793.7376 |  | 926389.978 |  | 994975.484 |  | 1063560.99 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), julho de 2022.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)