## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Nome da Obra: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - 3ª ETAPA
LOCAL: | RUA CRISTIAN SCHOLL, S/N – CENTRO
ÁREA: | 821,13 m²
MUNICÍPIO: | RIQUEZA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PISO GERAL | 123745.24 | 15.38% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  |  |  |  | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.03845 | 0.019225 | 0.057676 | 0.019225 | 0.076901 | 0.019225 | 0.096126 | 0.019225 | 0.11535 | 0.019225 | 0.13458 | 0.019225 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVESTIMENTOS e PINTURA | 228260.93 | 28.37% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056741 | 0.056741 | 0.056741 | 0.11348 | 0.056741 | 0.17022 | 0.056741 | 0.22696 | 0.056741 | 0.2837 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3436.21 | 0.4271% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021354 | 0.0021354 | 0.0021354 | 0.0042708 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GRANITOS / GRANILITE / MDF | 59975.02 | 7.454% | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018636 | 0.018636 | 0.018636 | 0.037271 | 0.018636 | 0.055907 | 0.018636 | 0.074542 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | 139346.45 | 17.32% |  | 0 |  | 0 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 49.98 | 16.66 | 66.64 | 16.66 | 83.3 | 16.7 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028854 | 0.028854 | 0.028854 | 0.057708 | 0.028854 | 0.086561 | 0.028854 | 0.11542 | 0.028854 | 0.14427 | 0.028923 | 0.17319 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 17627.99 | 2.191% | [12 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010955 | 0.010955 | 0.010955 | 0.02191 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 95122.52 | 11.82% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  |  |  |  | 0.014778 | 0.014778 | 0.014778 | 0.029557 | 0.014778 | 0.044335 | 0.014778 | 0.059113 | 0.014778 | 0.073892 | 0.014778 | 0.08867 | 0.014778 | 0.10345 | 0.014778 | 0.11823 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 105106.58 | 13.06% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  |  |  |  | 0.016329 | 0.016329 | 0.016329 | 0.032659 | 0.016329 | 0.048988 | 0.016329 | 0.065318 | 0.016329 | 0.081647 | 0.016329 | 0.097977 | 0.016329 | 0.11431 | 0.016329 | 0.13064 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 1561.44 | 0.1941% | [12 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097035 | 0.00097035 | 0.00097035 | 0.0019407 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PARTE EXTERNA | 28377.42 | 3.527% | [10 empty] | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011755 | 0.011755 | 0.011755 | 0.023511 | 0.011759 | 0.03527 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2018.08 | 0.2508% | [14 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025082 | 0.0025082 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 804577.88 | 100% | 5.0333 |  | 5.0333 |  | 7.9187 |  | 13.5927 |  | 15.4563 |  | 16.6318 |  | 18.0379 |  | 18.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0.050333 | 0.050333 | 0.050333 | 0.10067 | 0.079187 | 0.17985 | 0.13593 | 0.31578 | 0.15456 | 0.47034 | 0.16632 | 0.63666 | 0.18038 | 0.81704 | 0.18296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 40496.7925 |  | 40496.7925 |  | 63711.9111 |  | 109364.0971 |  | 124357.8521 |  | 133816.0462 |  | 145128.8662 |  | 147205.5225 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0333 | 5.0333 | 5.0333 | 10.0666 | 7.9187 | 17.9853 | 13.5927 | 31.578 | 15.4563 | 47.0343 | 16.6318 | 63.6661 | 18.0379 | 81.704 | 18.296 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 5.0333 |  | 10.0666 |  | 17.9853 |  | 31.578 |  | 47.0343 |  | 63.6661 |  | 81.704 |  | 100 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 40496.7925 |  | 80993.585 |  | 144705.4961 |  | 254069.5931 |  | 378427.4452 |  | 512243.4914 |  | 657372.3575 |  | 804577.88 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), julho de 2022.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)