## Ruas
RELAÇÃO
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua 25 de Julho - Trecho I | 2876.9 | 471206.2873
| Total Geral................................... | 2876.9 | 471206.2873
Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## OR
ORÇAMENTO
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 103689 S. | 309.55 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galavanizada e estrutura de madeira | 4.5 | m² | 377.651 | 1699.4295
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1699.4295
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 S. | 1.81 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 2876.9 | m² | 2.2082 | 6352.7706
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6352.7706
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | Comp. 03 | 2.3675 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 2876.9 | m² | 2.8883 | 8309.4775
3.2 | 95995 S. | 1524.09 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 86.3 | m³ | 1859.3898 | 160465.3397
3.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 11867.21 | t/km | 1.9886 | 23599.1338
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 192373.9511
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | Comp. 03 | 2.3675 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 2876.9 | m² | 2.8883 | 8309.4775
4.2 | 95995 S. | 1524.09 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 115.08 | m³ | 1859.3898 | 213978.5782
4.3 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 15822.95 | t/km | 1.9886 | 31465.5184
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 253753.5741
5 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
5.1 | 102512 S. | 5.35 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida | 760.08 | m | 6.527 | 4961.0422
5.2 | 102509 S. | 22.8 | Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual | 38.42 | m² | 27.816 | 1068.6907
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6029.7329
6 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas
6.1 | Comp. 06 | 389.3642 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 0 | Unid. | 475.0243 | 0
6.2 | Comp. 05 | 328.438 | Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro | 3 | Unid. | 400.6943 | 1202.083
6.3 | Comp. 07 | 380.0747 | Placa de Identificação de Rua (2 placas 45 x 20 cm), com suporte de aço Galvaniuzado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto magro | 1 | Unid. | 463.6912 | 463.6912
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1665.7741
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - LOMBADA
Limpeza
7.1 | 99814 S. | 1.81 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 23.03 | m² | 2.2082 | 50.8548
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Lombada
7.2 | Comp. 03 | 2.3675 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 23.03 | m² | 2.8883 | 66.5186
7.3 | 95995 S. | 1524.09 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 1.23 | m³ | 1859.3898 | 2287.0495
7.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 168.85 | t/km | 1.9886 | 335.7751
Pintura Faixas
7.5 | 102509 S. | 22.8 | Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual | 7.8 | m² | 27.816 | 216.9648
Placas
7.6 | Comp. 08 | 422.9747 | Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto magro | 7 | Unid. | 516.0292 | 3612.2041
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6569.3669
8 |  |  | EXECUÇÃO REMENDO
Regularização
8.1 | 90091 S. | 6.27 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 1.8 | m³ | 7.6494 | 13.7689
8.2 | 95875 S. | 2.42 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 1.8 | m³xkm | 2.9524 | 5.3143
Base Pavimentação
8.3 | 96400 S. | 164.01 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de macadame seco - Exclusive carga e Transporte | 1.2 | m³ | 200.0922 | 240.1106
8.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 138.6 | t/km | 1.9886 | 275.62
8.5 | 96396 S. | 183.16 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 0.6 | m³ | 223.4552 | 134.0731
8.6 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 72.6 | t/km | 1.9886 | 144.3724
Pavimentação
8.7 | Comp. 04 | 7.2785 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 6 | m² | 8.8798 | 53.2785
8.8 | Comp. 03 | 2.3675 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 6 | m² | 2.8883 | 17.3301
8.9 | 95995 S. | 1524.09 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 0.3 | m³ | 1859.3898 | 557.8169
8.10 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 41.25 | t/km | 1.9886 | 82.0298
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1523.7146
9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas e Reaterro
9.1 | 90091 S. | 6.27 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 7.6494 | 0
9.2 | 93367 S. | 23.28 | Reaterro mecanizado de Vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 28.4016 | 0
Regularização Tubulação
9.3 | 96396 S. | 183.16 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 223.4552 | 0
9.4 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | t/km | 1.9886 | 0
Pavimentação
9.5 | Comp. 04 | 7.2785 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 0 | m² | 8.8798 | 0
9.7 | Comp. 03 | 2.3675 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 0 | m² | 2.8883 | 0
9.8 | 95995 S. | 1524.09 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 0 | m³ | 1859.3898 | 0
9.9 | 95878 S. | 1.63 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | t/km | 1.9886 | 0
Tubulação (material e mão de obra)
9.10 | 92210 S. | 162.44 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluvias, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento | 0 | mts | 198.1768 | 0
Bocas de Lobo (material e mão de obra)
9.11 | Comp. 01 | 1983.9712 | Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm | 0 | unid. | 2420.4449 | 0
Grade em ferro
9.12 | Comp. 02 | 507.3662 | Grade em Ferro para Boca de Lobo (0,60 x 0,80 m) | 2 | unid. | 618.9868 | 1237.9736
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1237.9736
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 471206.2873
Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumos)
D =SICRO (Janeiro/2024)
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Março/2024 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Maio/2024 = R$ 2.758,46
- O BDI considerado foi de 20%
Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CR
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1699.4295 | 0.3607% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0036066 | 0.0036066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | 6352.7706 | 1.348% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0033705 | 0.0033705 | 0.0033705 | 0.006741 | 0.0033705 | 0.010111 | 0.0033705 | 0.013482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 192373.9511 | 40.83% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.10206 | 0.10206 | 0.10206 | 0.20413 | 0.10206 | 0.30619 | 0.10206 | 0.40826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 253753.5741 | 53.85% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13463 | 0.13463 | 0.13463 | 0.26926 | 0.13463 | 0.40389 | 0.13463 | 0.53852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 6029.7329 | 1.28% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012796 | 0.012796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1665.7741 | 0.3535% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035351 | 0.0035351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO - LOMBADA | 6569.3669 | 1.394% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013942 | 0.013942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EXECUÇÃO REMENDO | 1523.7146 | 0.3234% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.00080841 | 0.00080841 | 0.00080841 | 0.0016168 | 0.00080841 | 0.0024252 | 0.00080841 | 0.0032336
9 | DRENAGEM PLUVIAL | 1237.9736 | 0.2627% | 100 | 100 | [18 empty] | 0.0026272 | 0.0026272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 471206.2873 | 100% | 24.7107 |  | 24.0873 |  | 24.0873 |  | 27.1146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24711 | 0.24711 | 0.24087 | 0.48175 | 0.24087 | 0.72262 | 0.27115 | 0.99377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 116438.4057 |  | 113501.0026 |  | 113501.0026 |  | 127765.8765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.7107 | 24.7107 | 24.0873 | 48.1747 | 24.0873 | 72.262 | 27.1146 | 99.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 24.7107 |  | 48.798 |  | 72.8854 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 116438.4057 |  | 229939.4083 |  | 343440.4109 |  | 471206.2873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 01
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / MARÇO/2024 | TOTAL
1 | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 2.16 | 6.27 | 13.5432
2 | 94970 | Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 L | m³ | 0.22 | 510.09 | 112.2198
3 | 101159 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e argamasssa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 4.2 | 157.64 | 662.088
4 | 87893 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 4.2 | 7.31 | 30.702
5 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 4.2 | 36.62 | 153.804
6 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 10.85 | 27.36 | 296.856
7 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 8.52 | 20.14 | 171.5928
8 | 93382 | Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 1.46 | 24.52 | 35.7992
9 | Comp. 02 | Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras | Unid. | 1 | 507.3662 | 507.3662
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 1983.9712
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 02
COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) | KG | 28 | 9.06 | 253.68
2 | 568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 KG/M | M | 2.8 | 63.65 | 178.22
3 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.11 | 40.665
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 20.14 | 32.224
5 | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.004 | 644.31 | 2.5772
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 507.3662
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 03
COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 5839 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
2 | 5841 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
3 | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno | CHP | 0.0004 | 270.27 | 0.10811
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.0055 | 20.14 | 0.11077
5 | 89035 | Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP diurno | CHP | 0.0017 | 125.74 | 0.21376
6 | 89036 | Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI diurno | CHI | 0.0038 | 44.4 | 0.16872
7 | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno | CHI | 0.0051 | 67.49 | 0.3442
8 | Cotação | Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR c/ (17% ICMS)) | KG | 0.45 | 3.0769 | 1.3846
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 2.3675
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on A5: engenharia:

## Lig ANP
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês | Produto | Estado | Preço | Preço Acrescido ICMS (17%)
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Acre | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Alagoas | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Amapá | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Amazonas | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Bahia | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Ceará | 2.5579 | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Distrito Federal | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Espírito Santo | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Goiás | 2.5325 | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Maranhão | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso | 3.2142 | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Mato Grosso do Sul | 2.7213 | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Minas Gerais | 2.8377 | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Pará | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Paraíba | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Paraná | 2.5798 | 3.0184
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Pernambuco | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Piauí | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio de Janeiro | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio Grande do Norte | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rio Grande do Sul | 2.7021 | 3.1614
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Rondônia | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Roraima | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Santa Catarina | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | São Paulo | 2.6076 | 3.0509
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Sergipe | - | -
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | Tocantins | - | -
| ICMS de Santa Catarina 17% | Média Aritmética da Cotação = |  | 3.0769
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel.
Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Comp. 04
COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído SC - 30
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.006 | 20.14 | 0.12084
2 | 89035 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 125.74 | 0.25148
3 | 89036 | Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno | CHI | 0.004 | 44.4 | 0.1776
4 | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno | CHI | 0.005 | 67.49 | 0.33745
5 | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno | CHP | 0.001 | 270.27 | 0.27027
6 | 5839 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
7 | 5841 | Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - CHP Diurno | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
8 | Cotação | Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) | KG | 1.2 | 5.0696 | 6.0835
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 7.2785
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on A5: engenharia:

## Imp ANP
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês | Produto | Estado | Preço | Preço Acrescido ICMS (17%)
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Acre | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Alagoas | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Amapá | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Amazonas | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Bahia | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Ceará | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Distrito Federal | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Espírito Santo | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Goiás | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Maranhão | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Mato Grosso | 5.1181 | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Mato Grosso do Sul | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Minas Gerais | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Pará | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Paraíba | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Paraná | 4.553 | 5.327
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Pernambuco | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Piauí | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio de Janeiro | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio Grande do Norte | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rio Grande do Sul | 4.113 | 4.8122
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Rondônia | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Roraima | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Santa Catarina | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | São Paulo | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Sergipe | - | -
2024-03-01 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | Tocantins | - | -
| ICMS de Santa Catarina 17% | Média Aritmética da Cotação = |  | 5.0696
Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

## Comp. 05
COMPOSIÇÃO 05 - PLACA CIRCULAR
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 59.04 | 177.12
2 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.1963 | 577.5 | 113.3632
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 27.36 | 5.472
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.14 | 20.14
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 79.67 | 1.9121
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 434.61 | 10.4306
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 328.438
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 06
COMPOSIÇÃO 06 - PLACA OCTOGONAL
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 06 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 59.04 | 177.12
2 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.3018 | 577.5 | 174.2895
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 27.36 | 5.472
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.14 | 20.14
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 79.67 | 1.9121
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 434.61 | 10.4306
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 389.3642
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 07
COMPOSIÇÃO 07 - PLACA NOME DE RUA
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 07 - Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 59.04 | 177.12
2 | 13521 | Placa de Aço Esmaltada para Identificação de Rua, 45 cm x 20 cm | Unid. | 2 | 82.5 | 165
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 27.36 | 5.472
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.14 | 20.14
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 79.67 | 1.9121
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 434.61 | 10.4306
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 380.0747
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 08
COMPOSIÇÃO 08 - PLACA QUADRADA
Município : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Área Total: 2.876,90 m²
COMPOSIÇÃO 06 - Placa de Sinalização viária Quadrada L = 60 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Março/2024 | TOTAL
1 | 21013 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m | m | 3 | 59.04 | 177.12
2 | 34723 | Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva | m² | 0.36 | 577.5 | 207.9
3 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 27.36 | 5.472
4 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 20.14 | 20.14
5 | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 0.024 | 79.67 | 1.9121
6 | 94968 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.024 | 434.61 | 10.4306
| Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. |  |  |  | ∑ TOTAL | 422.9747
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia: